## Laiko grafikas
PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. _________ d. įsakymu Nr. V13-
2022 m. VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ PRIEMONIŲ (VEIKLŲ/PROJEKTŲ) DETALIZAVIMAS
Švietimo skyrius
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 1. Organizuoti Švietimo įstaigų strateginių planų, metinių veiklos planų, ugdymo planų rengimą, analizės, vertinimo atlikimą ir pateikimą derinimui | [14 empty] | Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai | [11 empty] | 2019-ieji metai | [11 empty] | 2020-ieji metai | [11 empty] | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Švietimo įstaigų strateginių planų, metinių veiklos planų, ugdymo planų analizė | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1; 2022-ieji metai 3; 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 8
2. | Švietimo įstaigų strateginių planų, metinių veiklos planų, ugdymo planų pateikimas derinimui | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 2; 2022-ieji metai 4; 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 9
3. |  | Asta Baškevičienė
4. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 12
7. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 5
8. | Pokyčio projekto vertinimas | Asta Baškevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 6 to 2019-ieji metai 9
9. | Pokyčio projekto tvarumo planavimas | Asta Baškevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 10 to 2019-ieji metai 12
8. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 12
9. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 12
12. | Regioninis forumas, dalinantis sėkmingomis praktikomis | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12
13. | Baigiamoji LL3 konferencija | Asta Baškevičienė | bar: 2020-ieji metai 11
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 2. Parengti ir teikti savivaldybės tarybai tvirtinti Priėmimo į Neringos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.9.3
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Išanalizuoti savivaldybės tarybos sprendimo dėl Priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos atitikimą Vyriausybės patvirtintoms Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių nuostatoms | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1; 2020-ieji metai 1
2. | Parengti Priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 2; 2019-ieji metai 1; 2020-ieji metai 1
3. | Teikti savivaldybės tarybai tvirtinti Priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 3; 2019-ieji metai 1; 2020-ieji metai 1
4. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl NVŠ programų vertinimo komisijos sudarymo parengimas | Sigita Vaitkevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2022-ieji metai 1
4. | bar: 2022-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1; 2020-ieji metai 1
5. | bar: 2022-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1; 2020-ieji metai 1
7. | [38 empty] | Atlikta | bar: 2022-ieji metai 2
6. | bar: 2022-ieji metai 2; 2019-ieji metai 1; 2020-ieji metai 1
7. | bar: 2022-ieji metai 3; 2019-ieji metai 1; 2020-ieji metai 1
8. | bar: 2022-ieji metai 3; 2022-ieji metai 9; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 9; 2020-ieji metai 1; 2020-ieji metai 9
9. | bar: 2022-ieji metai 3; 2022-ieji metai 9; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 9; 2020-ieji metai 2; 2020-ieji metai 9
10. | bar: 2022-ieji metai 3 to 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 2 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 10 to 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 2 to 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 10 to 2020-ieji metai 12
11. | bar: 2022-ieji metai 4 to 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 10 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 2 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 10 to 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 2 to 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 10 to 2020-ieji metai 12
12. | bar: 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 12
13. | bar: 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 3. Atlikti švietimo įstaigų vadovų metinės veiklos užduočių kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais ataskaitų analizę bei pateikti savivaldybės merui rekomendacijas dėl švietimo įstaigų vadovų metinių užduočių vadovams nustatymo. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.2.2
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Susipažinti su nacionaline mokyklų vadovų veiklos vertinimo ataskaitų analize. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 10
2. | Išanalizuoti švietimo įstaigų vadovų pateiktas nustatytų uždavinių įgyvendinimo veiklos ataskaitas. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 2; 2019-ieji metai 6 to 2019-ieji metai 7
3. | Aptarti ir konsultuoti įstaigų vadovus dėl einamųjų metų uždavinių, siektinų rezultatų ir vertinimo rodiklių nustatymų. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 2; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12
4. | Teikti rekomendacijas merui dėl švietimo įstaigų vadovų metinių užduočių vadovams nustatymo | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 2; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 10
Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 2; 2019-ieji metai 6 to 2019-ieji metai 7
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 4. Koordinuoti SVP Ugdymo ir sporto veiklos programos priemonių įgyvendinimą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Parengti SVP planą. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 2; 2020-ieji metai 1 to 2020-ieji metai 2
2. | Parengti MVP projektą. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 3; 2019-ieji metai 2; 2020-ieji metai 2
Įgyvendinti ne mažiau nei 80 proc. SVP Ugdymo ir sporto veiklos programos finansuotų priemonių veiklų | bar: 2019-ieji metai 2; 2020-ieji metai 2
8. | Standartizuotų testų duomenų suvedimas KELTO duomenų bazėje bei Klausimynų pateikimas NEC | Sigita Vaitkevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 6; 2020-ieji metai 5 to 2020-ieji metai 6
3. | Parengti ir pateikti SVP ir MVP įgyvendinimo ataskaitas. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 3; 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 10
Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 11; 2020-ieji metai 11
4. | Koordinuoti ir bendradarbiauti su Ugdymo ir sporto veiklos programos priemonių vykdytojais dėl SVP įgyvendinimo. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 11; 2020-ieji metai 11
5. | Įgyvendinti ne mažiau nei 80 proc. SVP Ugdymo ir sporto veiklos programos finansuotų priemonių veiklų | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 5. Finansuoti FŠPU programas mokymo lėšomis 3.2.1.2.5. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.7.5
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Konsultuoti Neringos savivaldybės Formalųjį vaikų ugdymą papildančių neformaliųjų ugdymo įstaigų atsakingus asmenis darbui su Mokinių registru. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1; 2022-ieji metai 9
2. | Parengti Administracijos direktoriaus įsakymus dėl Mokymo lėšų formalųjį vaikų ugdymą papildančių neformaliųjų ugdymo programų vykdytojams paskirstymo. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 3; 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 9
4. | Atlikti stebėseną dėl formalųjį vaikų ugdymą papildančių neformaliųjų ugdymo programų vykdymo. | Asta Baškevičienė
5. |  | Asta Baškevičienė
6. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 7 to 2020-ieji metai 12
3. | Atlikti stebėseną dėl formalųjį vaikų ugdymą papildančių neformaliųjų ugdymo programų vykdymo. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 3; 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 9; 2022-ieji metai 11
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 6. Tikslinti Mokinių registro, Pedagogų registro, Švietimo ir mokslo institucijų registro, Nelankančių ir nesimokančių mokinių registro, Neformaliojo švietimo programų registro, Švietimo valdymo informacinėse sistemose duomenis. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.2.1.1
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1; 2022-ieji metai 9
1. | Tikrinti Pedagogų registro (PR) duomenis, MR vartotojus konsultuoti duomenų suvedimo klausimais. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 10
2. | Suformuoti PR statistines ataskaitas registre. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 10
3. | Tikslinti Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR) duomenis apie savivaldybėje esančias švietimo įstaigas. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1; 2022-ieji metai 9
4. | Registruoti įstaigas, teikiančias neformaliojo mokymo paslaugas. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 12
6. | bar: 2022-ieji metai 1; 2022-ieji metai 11 to 2022-ieji metai 12
5 | Tikslinti Neformaliojo švietimmo programų registro (NŠPR) duomenis. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 2; 2022-ieji metai 9
6. | Suformuoti Švietimo valdymo informacinėse sistemose (ŠVIS) teikiamų statistinių ataskaitų formas. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 12
9.
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 7. Tobulinti profesines ir bendrąsias pedagogų kompetencijas. 3.2.1.4. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.9.4
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Organizuoti renginius pedagogų kompetencijų tobulinimui | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 8 to 2022-ieji metai 9
2. | Organizuoti mokymus pedagogų kompetencijų tobulinimui | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 10; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 2; 2020-ieji metai 4; 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 9; 2020-ieji metai 12
3. | Įgyvendinti Pedagogų inovacijų skatinimo aprašo nuostatas | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 10; 2019-ieji metai 3; 2020-ieji metai 3
4. | Vykdyti viešuosius pirkimus renginių bei mokymų organizavimui. | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 8 to 2022-ieji metai 9; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 4 to 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 8. Koordinuoti valstybinių lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglu kalbos, informacinių technologijų brandos egzaminus savivaldybėje, organizuoti brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų vykdymą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Parengti Neringos savivaldybės teisės aktus, susijusius su bazinės mokyklos paskelbimu, egzaminų medžiagos išdavimu ir kt. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 2; 2022-ieji metai 4 to 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 7; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 12
2. | Tikslinti, suvesti Egzaminų bazėje KELTAS duomenis, tvirtinti egzaminų centrus. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 3; 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9; 2020-ieji metai 9
3. | Dalyvauti seminaruose dėl pagrindinio mokymosi pasiekimų vykdymo. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 9; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 12
4. | Išduoti mokymosi baigimo pažymėjimus ir kitus mokymosi pažymėjimus. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 6 to 2022-ieji metai 7; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 9; 2020-ieji metai 1; 2020-ieji metai 9
5. | bar: 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 9; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 2; 2020-ieji metai 10
6. | bar: 2022-ieji metai 6 to 2022-ieji metai 7; 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 12
7. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2020-ieji metai 12
8. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 12 to 2020-ieji metai 2
9. | bar: 2019-ieji metai 2; 2020-ieji metai 2
10. | bar: 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 9; 2020-ieji metai 1; 2020-ieji metai 9
11. | bar: 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 5; 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 12 to 2020-ieji metai 1; 2020-ieji metai 5; 2020-ieji metai 10; 2020-ieji metai 12
12. | bar: 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 12 to 2020-ieji metai 1; 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.2.3
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 1
2. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 3
3. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 11
4. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 12
1.
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.6.1
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2019-ieji metai 1: 2018-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 1
2. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 3
3. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 4 to 2018-ieji metai 11
4. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 12
1. | [38 empty] | Atlikta
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2018-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | bar: 2019-ieji metai 6; 2020-ieji metai 3; 2020-ieji metai 10
2. | bar: 2019-ieji metai 7; 2020-ieji metai 4 to 2020-ieji metai 5; 2020-ieji metai 11 to 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2019-ieji metai 1: 2018-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
2.
3.
4.
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 9. Parengti Neringos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 m. bendrąjį planą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2018-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Analizuoti švietimo konteksto, indėlio į švietimą, švietimo proceso ir švietimo rezultatų rodiklius | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 2
Organizuoti konkurso Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vadovo pareigoms eiti;
Rengti įvairius dokumentus dėl priėmimo į švietimo įstaigas, dėl paslaugų kainų nustatymo, dėl įstaigų nuostatų ir kt.
2. | Parengti Neringos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 m. bendrojo plano projektą | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 2
3. | Teikti Tinklo pertvarkos bendrąjį planą švietimo bendruomenės svarstymui ir savivaldybės tarybai tvirtinimui | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 3
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 10. Atlikti savivaldybei privalomų ir pasirenkamųjų rodiklių analizę, esamos švietimo sistemos būklės ir kaitos analizę, reikalingą Pažangos planui parengti, siekiant dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.8.2
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Atnaujinti patvirtintus savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklius Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintais Būtinaisiais savivaldybių švietimo stebėsenos rodikliais | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 3; 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 6; 2020-ieji metai 5 to 2020-ieji metai 6
2. | Atlikti esamos švietimo sistemos būklės ir kaitos analizę, remiantis savivaldybei privalomais ir pasirenkamaisiais rodikliais | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 4 to 2022-ieji metai 6; 2019-ieji metai 8 to 2019-ieji metai 9; 2020-ieji metai 8 to 2020-ieji metai 9
3. | Parengti ir paskelbti savivaldybės švietimo pažangos ataskaitą | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | Vadybinių kompetencijų tobulinimas | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 02.01.01.03
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2016-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2017-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2018-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Viešųjų pirkimų dėl vertinamos švietimo įstaigos vertinimo ekspertų organizavimas | Asta Baškevičienė | bar: 2016-ieji metai 4
2. | Sutarčių su Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ išorinio vertinimo ekspertais paslaugų sutartčių parengimas, įforminimas | Asta Baškevičienė | bar: 2016-ieji metai 4
3. | Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ išorinio vertinimo organizavimas | Asta Baškevičienė | bar: 2016-ieji metai 5
4. | Ataskaitos su Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija aptarimas | Asta Baškevičienė | bar: 2016-ieji metai 6
5. | Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tobulintinos veiklos veiksmų plano parengimas | Asta Baškevičienė | bar: 2016-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 11. Įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose | 2017-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2018-ieji metai 10: 2.1.1.9.
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2016-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2017-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2018-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kelti kvalifikaciją Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo turinį“ mokymuose | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 9; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 5; 2020-ieji metai 1 to 2020-ieji metai 5
2. | Parengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Savivaldybėje veiksmų ir priemonių planą | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 5 to 2022-ieji metai 6; 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 7; 2020-ieji metai 5 to 2020-ieji metai 7
3 | Teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas Neringos gimnazijos administracijai ir mokytojams | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 1; 2022-ieji metai 4; 2022-ieji metai 9; 2022-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 12. Koordinuoti Neformaliųjų ugdymo programų suaugusiesiems parengimą ir įgyvendinimą 3.2.1.5.1. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Organizuoti Neformaliųjų ugdymo programų suaugusiesiems konkurso paskelbimą | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 3; 2019-ieji metai 1; 2020-ieji metai 1
2. | Atrinkti finansavimui Neformaliųjų ugdymo programas suaugusiesiems | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 4; 2019-ieji metai 2; 2020-ieji metai 2
3. | Pasirašyti Neformaliųjų ugdymo programų suaugusiesiems finansavimo sutartis, kontroliuoti jų vykdymą | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 5 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 3; 2020-ieji metai 3
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 13. Įgyvendinti ugdymo programų švietimo įstaigose rėmimą 3.2.1.3. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Organizuoti edukacinius renginius mokiniams | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 10; 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 11 to 2020-ieji metai 12
2. | Vykdyti viešuosius prkimus renginių organizavimui | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 8 to 2022-ieji metai 9; 2022-ieji metai 11; 2019-ieji metai 1; 2020-ieji metai 1
3. | Finansuoti švietimo įstaigų teikiamas paraškas dėl PPT paslaugų pirkimo spec. poreikių mokiniams | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 2; 2022-ieji metai 4; 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 9; 2022-ieji metai 11; 2019-ieji metai 2; 2020-ieji metai 2
4. | bar: 2019-ieji metai 2; 2020-ieji metai 2
5. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 14. Organizuoti Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą Neringos savivaldybėje 3.2.1.2.6. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.9.4
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pasirašyti Jungtinės veiklos sutarties pakeitimus, teikti informaciją dėl NVŠ programų teikimo, konsultuoti programų teikėjus. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 2 to 2022-ieji metai 3; 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 9
2. | Organizuoti NVŠ programų vertinimo komisijos posėdžius, rengti atitinkamus teisės aktus. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 2; 2022-ieji metai 9; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 2; 2020-ieji metai 4; 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 9; 2020-ieji metai 12
3. | Teikti finansavimo ir įgyvendinimo ataskaitas NVŠ lėšas skiriančiai institucijai. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 3 to 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 4 to 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 15. Analizuoti ir rengti švietimo įstaigų ugdymą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.8.2
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Analizuoti ir teikti tvirtinti savivaldybės tarybai švietimo įstaigų veiklos metines ataskaitas | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 3 to 2022-ieji metai 4; 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 6; 2020-ieji metai 5 to 2020-ieji metai 6
2. | Atlikti mokytojų kvalifikacijos ir mokinių pažangos tarpusavio priklausomybės stebėseną savivaldybės BU įstaigoje | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 3 to 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 8 to 2019-ieji metai 9; 2020-ieji metai 8 to 2020-ieji metai 9
3. | Rengti teisės aktus reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ar procesus jose | Asta Baškevičienė | bar: 2022-ieji metai 2 to 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 8 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 16. Parengti ir pateikti ne mažiau nei vieną paraišką nacionaliniams fondams dėl finansavimo gavimo | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Atlikta/ neatlikta. Komentaras
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Parengti Neringos savivaldybės teisės aktus, susijusius su bazinės mokyklos paskelbimu, egzaminų medžiagos išdavimu ir kt. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 2; 2022-ieji metai 4 to 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 7; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 12
2. | Tikslinti, suvesti Egzaminų bazėje KELTAS duomenis, tvirtinti egzaminų centrus. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 3; 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9; 2020-ieji metai 9
3. | Dalyvauti seminaruose dėl pagrindinio mokymosi pasiekimų ir Brandos egzaminų vykdymo. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 9; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 6; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 12
1. | Rengti paraiškas nacionaliniams fondams dėl finansavimo sporto projektams gavimo. | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 10 to 2022-ieji metai 12; 2020-ieji metai 3 to 2020-ieji metai 4
2. | Parengti su kūno kultūra ir sporto veikla susijusias ataskaitas. | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 10 to 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.2.3
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 1
2. |  | Asta Baškevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 3
3. |  | Asta Baškevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 11
4. |  | Asta Baškevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 12
1. | [38 empty] | Atlikta
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.6.1
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2019-ieji metai 1: 2018-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 1
2. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 3
3. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 4 to 2018-ieji metai 11
4. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 12
1.
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2018-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
1. | bar: 2019-ieji metai 6; 2020-ieji metai 3; 2020-ieji metai 10
2. | bar: 2019-ieji metai 7; 2020-ieji metai 4 to 2020-ieji metai 5; 2020-ieji metai 11 to 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2019-ieji metai 1: 2018-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
2.
3.
4.
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 17. Sukurti viešų sporto objektų žemėlapį su pagrindine informaciją apie infrastruktūrą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2018-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Aprašyti viešų sporto objekt ųinfrastruktūrą bei teikiamas paslaugas | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 5; 2019-ieji metai 1 to 2020-ieji metai 12
2. | Sumodeliuoti sporto objektų žemėlapį | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 18. Atnaujinti esamą ir sukurti naują sporto infrastruktūrą 2.2.3.1.1. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.3.3.1.
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Parengti dokumentus techninėms specifikacijoms krepšinio ir teniso infrastruktūros sukūrimui Juodkrantės gyvenvietėje | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 4; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 5; 2020-ieji metai 4 to 2020-ieji metai 5
2. | Koordinuoti techninių statybos projektų atlikimą | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 4 to 2022-ieji metai 12
3. | Organizuoti krepšinio ir teniso infrastruktūros viešųjų pirkimų procedūras | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 7 to 2022-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 19. Atnaujinti ir įrengti aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir sporto zonas 2.2.3.1.3. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.3.3.3.
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Atlikti Lauko treniruoklių remontą (perdažymai, susidevėjusių rankenų, naudojimosi instrukcijų atnaujinimas ir kt.) | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 4 to 2022-ieji metai 8; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 5; 2020-ieji metai 4 to 2020-ieji metai 5
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 20. Organizuoti sporto renginius ir propaguoti sporto veiklą 2.2.3.2. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.3.3.4.
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Vykdyti iš dalies finansuojamų kūno kultūros ir sporto projektų, neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų, Neringos sportininkų skatinimo atrankas. | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 11 to 2020-ieji metai 12
2. | Vykdyti leidimų išdavimo procesą sporto renginiams. | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 2 to 2019-ieji metai 3; 2020-ieji metai 2 to 2020-ieji metai 3
3. | Parengti su kūno kultūra ir sporto veikla susijusias ataskaitas. | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 10 to 2020-ieji metai 12
4. | Prisidėti partnerio teisėmis prie sporto renginių organizavimo įsteigiant prizus dalyviams. | Mantas Tomaševičius | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 10 to 2019-ieji metai 11; 2020-ieji metai 10 to 2020-ieji metai 11
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 21. Atlikti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijas pagal Valstybinei kalbos inspekcijai pateiktą planą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Tikrinti įmonių, įstaigų dokumentus, viešuosius užrašus | Vyr. specialistas (kalbos tvarkytojas) | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
2. | Konsultoti juridinius ir fizinius asmenis kalbos vartojimo klausimais | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 11 to 2020-ieji metai 12
3 | Derinti reklamas ir viešuosius užršus | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
4 | Skelbti straipsnius, atmintines ir rekomendacijas dėl kalbos taisyklingumo spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje. | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 6; 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12; 2020-ieji metai 11 to 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 22. Informuoti, edukuoti savivaldybės administracijos darbuotojus ir visuomenę apie valstybinės kalbos vartojimo aktualijas | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Papildyti Neringos savivaldybės interneto svetainėje esančios skilties Valstybinė kalba skyrelio Metodinius patarimus naujomis rekomendacijomis | Vyr. specialistas (kalbos tvarkytojas) | bar: 2022-ieji metai 5; 2022-ieji metai 9; 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 23. Parengti ir išsiųsti Neringos savivaldybės administracijos darbuotojams elektroninį leidinį su 10 aktualiausių kalbos patarimų | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Identifikuoti dažniausias administracijos darbuotojų klaidas | Vyr. specialistas (kalbos tvarkytojas) | bar: 2022-ieji metai 1 to 2022-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
2 | Parengti elektroninį leidinį su 10 aktualiausių kalbos patarimų | bar: 2022-ieji metai 9 to 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 24. Parengti ir išplatinti Neringos gimnazijos moksleiviams pritaikytą elektroninį lankstinuką su aktualiais kalbos patarimais, kurie būtų pristatyti jaunimui patrauklia forma | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Identifikuoti jaunimui aktualius taisyklingos kalbos vartojimo atvejus | Vyr. specialistas (kalbos tvarkytojas) | bar: 2022-ieji metai 3 to 2022-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
2 | Parengti elektroninį lankstinuką | bar: 2022-ieji metai 8 to 2022-ieji metai 11; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 25. Pildyti Neringos savivaldybės administracijos interneto svetainės skilties Valstybinė kalba sukurtą skyrelį „Ar žinote, kad?“ | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2022-ieji metai 1: 2022-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Atlikti įdomių faktų apie Kuršių neriją paiešką įvairioje literatūroje | Vyr. specialistas (kalbos tvarkytojas) | bar: 2022-ieji metai 6 to 2022-ieji metai 8; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
2 | Pildyti skyrelį „Ar žinote, kad?“ savivaldybės interneto svetainėje | bar: 2022-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2020-ieji metai 9 to 2020-ieji metai 10
Švietimo skyriaus vedėja |  |  | 2022-ieji metai 1: Asta Baškevičienė