Neringos savivaldybės 2024–2026 metų

strateginio veiklos plano

19 priedas

NERINGOS SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

| TIKSLAS – SUDARYTI SĄLYGAS KUO MAŽESNĖMIS LAIKO SĄNAUDOMIS IR FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ TIKSLŲ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vertinimo kriterijus | Siektina reikšmė | Vykdytojas | Komentarai |
| 1. | Teikti aktualią informaciją apie viešąsias paslaugas savivaldybės interneto svetainėje | 2024 – 2026 m. | Atnaujinta informacija apie viešąsias paslaugas savivaldybės interneto svetainėje | Ne mažiau nei 2 k. per metus | Savivaldybės administracijos skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai | Tikslas – savivaldybės interneto svetainėje teikti naujausią informaciją apie viešąsias paslaugas, todėl pateikiama informacija bus peržiūrima ir, jei reikia, atnaujinama pagal šiuos kriterijus: 1. paslaugos aprašymas; 2. atsakingų padalinių, specialistų kontaktai; 3. pateiktos nuorodos bei pridedami dokumentai; 4. sąsajos su aktualiais teisės aktais. |
| 2. | Didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavo lygį | 2024– 2026 m. | E. parašu pasirašytų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų siunčiamų dokumentų skaičiaus | 2024 m. - 60% 2025 m. - 70% 2026 m. - 80% | Dokumentų valdymo skyrius | Tikslas – didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavimo lygį ir taip suinteresuotiems asmenims informaciją pateikti greičiau bei efektyviau. |
| 3. | Tobulinti veikiančias informacines sistemas, diegiant naujus modulius | 2024– 2026 m. | Įdiegtų naujų modulių, patobulintų informacinių sistemų skaičius | 2024 m. – 1 viešųjų pirkimų informacinė sistema („VIPIS“) 2025,2026 m. – pagal poreikį | Informacinių technologijų ir civilinės saugos skyrius, Teisės skyrius, Civilinės metrikacijos skyrius | Tikslai: – užtikrinti efektyvius centralizuotus viešųjų pirkimų procesus; – didinti formuojamų elektroninių bylų skaičių. |
| 4. | Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas | Nuolat | Greičiau, nei nustatyta teisės aktuose, išduotų licencijų, leidimų ir pažymų dalis nuo viso išduotų minėtų dokumentų skaičius | 50 proc. | Savivaldybės administracijos skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai | Tikslas – užtikrinti efektyvų licencijų, leidimų ir pažymų išdavimą bei stebėti ir vertinti šį procesą. |
| 5. | Didinti bendradarbiavimo tarp institucijų lygiu teikiamų elektroninių paslaugų skaičių | 2024– 2026 m. | Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius ar gauti prieigos duomenys | Pagal poreikį | Informacinių technologijų ir civilinės saugos skyrius | Tikslas – pasirašytų sutarčių pagrindu užtikrinti institucijų keitimąsi turimais duomenimis ir informacija, tam, kad savivaldybės klientams nereikėtų papildomai užsakyti dokumentų iš kitų valstybinių institucijų (pvz., Valstybinės mokesčių inspekcijos, Registrų centro ir pan.) |
| 6. | Mokymai darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema | 2024 -2025 m. | Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose procentas | Dalyvavusių mokymuose ne mažiau 40 % darbuotojų pagal kompetenciją | Savivaldybės administracijos skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai | Tikslas – kompetencijų, susijusių su efektyviu administracinės naštos mažinimu savivaldybėje tobulinimas. |

________________________________