PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės smurto artimoje

aplinkoje prevencijos komisijos 2025 m. kovo  d.

protokoliniu sprendimu Nr. V26-

NERINGOS SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS 2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO ATASKAITOS PROJEKTAS

Tikslas – skleisti informaciją apie smurto artimoje aplinkoje apraiškas, padarinius, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, smurto artimoje aplinkoje prevencija.

Priemonių planas:

| Eil. Nr. | Programos priemonės pavadinimas | Planuojamas priemonės įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingi vykdytojai | Planuojami rodikliai | Ataskaita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informacijos sklaida, viešinimas apie paramą teikiančias įstaigas, NVO ir pagalbos linijas. | 2024 m. | Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Neringos socialinių paslaugų centras, Pagalbos moterims linija, 24/7 8 800 66366, pagalba@moteriai.lt, Pagalbos vyrams linija, kasdien 18:00-22:00 +370 604 11119, pagalba@nelikvienas.lt, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras d. d. 9:00 – 18:00 +370 650 60094, pagalba@ksppc.lt. | Informacijos sklaida www.neringa.lt internetinio puslapio skiltyje „Gyventojai“. Išleista 20 informacinių pranešimų įvairiais informaciniais kanalais. | Nuolatinė informacijos sklaida www.neringa.lt internetinio puslapio skiltyse „Gyventojai“, „Socialinė parama“ ir socialinio tinklo „Facebook“ Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus paskyroje. https://neringa.lt/veiklos-sritys/socialine-parama/smurtas-artimoje-aplinkoje/355 https://www.facebook.com/photo?fbid=473607872398453&set=pcb.473608369065070 https://www.facebook.com/photo?fbid=454786284280612&set=pcb.454786380947269 https://www.facebook.com/photo/?fbid=336332759459299&set=a.137065576052686 https://www.facebook.com/photo/?fbid=336160582809850&set=a.137065576052686 https://www.facebook.com/photo/?fbid=784001967105435&set=a.217878990384405 Sukurtas lankstinukas „Patyrėte smurtą artimoje aplinkoje? Kur kreiptis“. Lankstinukas buvo dalinamas visiems asmenims besikreipusiems į Neringos socialinių paslaugų centrą. https://www.facebook.com/photo/?fbid=742102301403155&set=pcb.742102718069780 https://www.facebook.com/photo/?fbid=866154585664592&set=pcb.866155172331200 Neringos socialinių paslaugų centro el. svetainėje viešinamas baneris smurto artimoje aplinkoje tema. https://neringosspc.lt/ Publikuojama informacija psichologinės pagalbos vyrams, asmenims, patyrusiems seksualinę prievartą temomis. https://www.facebook.com/photo/?fbid=741486774798041&set=a.408643078082414 Paviešinta akcija skirta Tarptautinei džinsų dienai seksualinio smurto prevencijai „Prie ko čia džinsai?“ https://www.facebook.com/photo/?fbid=384426061101684&set=a.111736855037274 ir kt. |
|  | Prevencinių priemonių prieš patyčias bei smurtą švietimo įstaigose organizavimas. | 2024 m. | Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius. | 4 susitikimai švietimo įstaigose ir Neringos policijos komisariate. | 1. 2024-09-06 Neringos gimnazijos moksleiviams pravestos dvi prevencinės pamokos, 5 – 7 klasių ir 8 – III gimnazijos mokiniams. Pamokas vedė filosofas, muzikos prodiuseris Jonas Nainys, tema ,,Jauno žmogaus pasirinkimo galimybės. Kaip nepaklysti pasirinkimuose. Kokia pasirinkimų kaina, koks atsakomybės prisiėmimas už pasirinkimus“. Buvo kalbama, apie žalingų įpročių keliamus pavojus sau, savo šeimai, draugams. Su paaugliais buvo diskutuojama, kokia įdomia veikla jaunimas galėtų užsiimti, kaip išgryninti prioritetus paauglystėje. https://www.facebook.com/watch/?v=882194620496112&rdid=thPdCoZez8bRnujG https://www.facebook.com/photo/?fbid=508593778422898&set=a.164347152847564 2. 2024-11-05 Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo paskaita ,,Ugdymo įstaiga be patyčių-misija (ne) įmanoma“. Dalyvavo Neringos ugdymo įstaigų pedagogai, socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai. Paskaitos metu akcentuota ir pristatyta kaip jaučiasi vaikai kai iš jų tyčiojasi suaugusieji, kur tokiu atveju rasti pagalbą vaikui. Dažna patyčių rūšis yra žodinės patyčios, kaip suaugusieji turėtų kontroliuoti savo kalbą, kad tai nebūtų žodinės patyčios. Kai tyčiojasi vaikai, aukos dar gali sulaukti pagalbos, tačiau kai patyčios sklinda iš pedagogų, tėvų ar kitų suaugusiųjų, vaikui kur kas sunkiau ją rasti. Susidūrus su netinkamu pedagogų elgesiu, situaciją išspręsti būna labai sudėtinga. Pateikti siūlymai, kaip mokyklose išgryninti aiškias vertybes, aiškias instrukcijas, kaip reikėtų elgtis tokiais atvejais, kaip reaguoti į patyčių situacijas. |
|  | Individualios psichologo konsultacijos. | 2024 m. | Neringos socialinių paslaugų centras, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras. | Individualios psichologo konsultacijos Neringos socialinių paslaugų centre vyks 2 kartus per mėnesį. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre – pagal poreikį. | Pagal poreikį buvo teikiamos individualios psichologo konsultacijos. Viso konsultuoti 5 unikalūs asmenys. 5 individualios psichologo konsultacijos, viso konsultuoti 3 unikalūs asmenys specializuotos pagalbos centre. Suorganizuotos 6 grupinės psichologo konsultacijos, kuriose dalyvavo 82 unikalūs asmenys. |
|  | Pozityvios tėvystės mokymai, kryptis – kiekviena diena be smurto. | 2024 m. | Neringos socialinių paslaugų centras. | 8 paskaitų ciklas. | Suorganizuoti 4 mokymai, viso mokymuose dalyvavo 16 unikalių asmenų. Kiti planuoti 4 mokymai dėl pateisinamų priežasčių buvo suorganizuoti 2025 m. sausio mėn. |
|  | Reikiamos pagalbos teikimas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems gyventojams sprendžiant jų teisines, sveikatos ir kt. problemas, tvarkant dokumentus, tarpininkaujant tarp gyventojo ir kitų institucijų, specialistų. | 2024 m. | Neringos socialinių paslaugų centras. | Pagal poreikį | Poreikio nebuvo. |
|  | „Matyk. Atpažink. Netylėk.“ Akcija „16 dienų be smurto“. | 2024 m. lapkričio – gruodžio mėn. | Neringos socialinių paslaugų centras, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras. | Lapkričio 25 d. Tarptautinės kovos su smurtu prieš moteris dienos paminėjimas. | Suorganizuota akcija. Savaitei buvo apšviestas Neringos socialinių paslaugų centras oranžine spalva. Lapkričio 19 d. paviešintas straipsnis socialiniame tinkle „Facebook“ apie smurto prevenciją. Suorganizuota susitikimas su policijos pareigūnu. https://www.facebook.com/photo/?fbid=880028360943881&set=a.408643078082414 https://www.facebook.com/photo?fbid=1092821982547838&set=a.207606857736026 https://www.facebook.com/photo/?fbid=879510490995668&set=pcb.879510607662323 |
|  | Viešinti informaciją apie smurtą plakatuose bei stenduose Neringos savivaldybėje. | 2024 m. | Neringos socialinių paslaugų centras. | 3 kartus per vasarą Neringos savivaldybės Kultūros renginių programoje bus patalpinta „Smurto prevencijos” komisijos parengta informacija prieš smurtą. Ant persirengimo kabinų Neringos savivaldybės paplūdimiuose informacijos prieš smurtą informacinių pranešimų prieš smurtą pateikimas (ant 50 proc. persirengimų kabinų bus patalpinta informacija). | Sukurtas lankstinukas „Patyrėte smurtą artimoje aplinkoje? Kur kreiptis“, paviešintas Neringos socialinių paslaugų centro socialiniame tinkle „Facebook“, galima jį pasiimti Neringos socialinių paslaugų centro patalpose. Sukurta skrajutė su QR kodu apie smurtą artimoje aplinkoje, nuolat viešinama (paryškinta) socialiniame tinkle „Facebook“. https://www.facebook.com/photo/?fbid=769449678668417&set=a.408643078082414 Skrajutės pagrindu sukurti plakatai ir paskelbti ant persirengimo kabinų Neringos savivaldybės paplūdimiuose. Suderinta su Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“ ir paviešinta informacija apie smurto artimoje aplinkoje prevenciją leidinyje „Vasaros gidas“ |
|  | # Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus informacinis renginys. | 2024 m. balandžio – gegužės mėn. | Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius. Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Neringos socialinių paslaugų centras. | Suorganizuotas susitikimas su švietimo įstaigų, socialinių paslaugų centro darbuotojais. | 2024 m. gegužės 27 d. Neringos gimnazijoje suorganizuotas susitikimas su Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialiste. Susitikimo tikslas – suteikti informaciją specialistams apie vaiko teisių apsaugos skyriaus veiksmus reaguojant į gautą pranešimą apie apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio skyrimą pavojų keliančiam asmeniui, kai šeimoje yra nepilnamečių vaikų. Susitikime dalyvavo Neringos gimnazijos, Neringos socialinių paslaugų centro darbuotojai, Komisijos nariai ir kt. https://www.facebook.com/photo?fbid=765532865726765&set=pcb.765532982393420 |

___________________