## Priemonių planas
Neringos savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano 17 priedas
2024–2026 METŲ NERINGOS SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr. | Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonės pavadinimas | Įgyvendinimo terminas (metai) | Vykdytojas (institucija, atsakinga už įgyvendinimą) | SVP* programa, kurioje planuojama priemonė | Lėšų šaltiniai
Kultūros infrastruktūros plėtra
1. | Nidos KTIC* „Agila“ rekonstrukcija ir įrengimas | 2025 | Neringos savivaldybės administracija | Kultūros ir jaunimo veiklos programa (Nr. 03) | savivaldybės biudžeto lėšos
Vandens transporto/kelių ir susijusios infrastruktūros plėtra
1. | Krantinių infrastruktūros atnaujinimas (Nidos krantinės atnaujinimas) | 2026 | Neringos savivaldybės administracija | Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (Nr. 05) | savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšos
2. | Krantinių infrastruktūros atnaujinimas (Pervalkos krantinės atnaujinimas) | 2026 | Neringos savivaldybės administracija
3. | Krantinių infrastruktūros atnaujinimas (Preilos krantinės atnaujinimas) | 2025 | Neringos savivaldybės administracija |  | savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos
4. | Uostų ir prieplaukų infrastruktūros sukūrimas ir vystymas (Preilos prieplaukos įrengimas) | 2026 | Neringos savivaldybės administracija |  | savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšos
5. | Uostų ir prieplaukų infrastruktūros sukūrimas ir vystymas (Pervalkos prieplaukos įrengimas) | 2026 | Neringos savivaldybės administracija
6. | Uostų ir prieplaukų infrastruktūros sukūrimas ir vystymas (Juodkrantės uosto L. Rėzos g. 1D, Neringa statyba) | 2026 | Neringos savivaldybės administracija
7. | Uostų ir prieplaukų infrastruktūros sukūrimas ir vystymas (Pervalkos molo sutvarkymas) | 2024 | Neringos savivaldybės administracija |  | savivaldybės biudžeto lėšos, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros įmokos
8. | Vandens transporto jungčių bei susijusių veiklų vystymas (Vandens kelių sutvarkymas) | 2026 | Neringos savivaldybės administracija |  | savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšos
Viešosios infrastruktūros plėtra
1. | Juodkrantės Raganų kalno sutvarkymas | 2026 | Neringos savivaldybės administracija | Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (Nr. 05) | savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšos
2. | Dviračių takų atnaujinimas, sutvarkymas ir įrengimas (Juodkrantės sveikatingumo tako kapitalinis remontas) | 2025 | Neringos savivaldybės administracija | Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (Nr. 05) | savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšos
Sporto infrastruktūros plėtra
1. | Aktyvaus poilsio, laisvalaikio, sporto infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas (krepšinio aikštelės įrengimas ties L. Rėzos g. 23A, Neringa) | 2024 | Neringos savivaldybės administracija | Švietimo ir sporto veiklos programa (Nr. 02) | savivaldybės biudžeto lėšos, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros įmokos
Susisiekimo infrastruktūros plėtra
1. | Miško ir Vilų gatvių privažiavimo įrengimas | 2026 | Neringos savivaldybės administracija | Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (Nr. 05) | savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos
2. | Privažiavimų prie ūkinių pastatų Purvynės gatvėje, nauja statyba | 2026 | Neringos savivaldybės administracija
3. | Privažiavimo prie pietinės Pervalkos dalies įrengimas | 2026 | Neringos savivaldybės administracija
4. | Privažiavimo tarp Pervalkos g. 42 ir Pervalkos g. 38 sutvarkymas | 2026 | Neringos savivaldybės administracija
5. | Vėtrungių gatvės ruožo rekonstravimo darbai | 2026 | Neringos savivaldybės administracija
6. | Automobilių stovėjimo aikštelės adresu Taikos g. 39, Neringa statybos darbai | 2026 | Neringos savivaldybės administracija
* Sutrumpinimų paaiškinimai:
SSVP - Savivaldybės strateginis veiklos planas
KTIC - Kultūros ir turizmo informacijos centras

## Lyginamasis (hidden)
Lyginamasis variantas
INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
tūkst. Eur
Eil. Nr. | Investicijų projekto pavadinimas | Atsakingas asmuo | Įgyvendinimo terminai |  | Bendra projekto vertė |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis |  |  | ES ir kita tarptautinė finansinė parama |  |  | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis |  |  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |  |  | Kitos lėšos |  |  | Paaiškinimai
[5 empty] | Iš viso: |  |  | SB |  |  |  | ES |  | VB |  |  |  | KPPP |  | Kt
|  |  | pradžia | pabaiga | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas
02 programa. Ekonominės plėtros programa
1 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | J. Jasilionienė | 2018 | 2020 | 654.1 | 654.1 | 0 | 21.6 | 32 | 10.4 | 555.4 | 555.6 | 0.2 | [6 empty] | 77.1 | 66.5 | -10.6 | Lėšų keitimas pagal finansavimo šaltinius
2 | Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje | J. Jasilionienė | 2018 | 2020 | 69.4 | 69.4 | 0 | 10.4 | 10.4 |  | 59 | 59
3 | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas – pilies didžiojo bokšto atkūrimas) | D. Stankevičienė | 2019 | 2023 | 1523 | 1523 | 0 | 1023 | 1023 | [10 empty] | 500 | 500
4 | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | I. Dulkytė | 2016 | 2020 | 3035.8 | 3038.2 | 2.4 | 1260.5 | 1262.9 | 2.4 | 1621.9 | 1621.9 |  | 143.1 | 143.1 |  |  |  |  | 10.3 | 10.3 |  | Didinama projekto vertė papildomų darbų (betono dangos impregnavimo) galutiniam atsiskaitymui su rangovu.
4 | projektai |  |  | Iš viso: | 5282.3 | 5284.7 |  | 2315.5 | 2328.3 |  | 2236.3 | 2236.5 |  | 143.1 | 143.1 |  | 0 | 0 |  | 587.4 | 576.8
05 programa. Aplinkos apsaugos programa
1 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | D. Stankevičienė | 2016 | 2021 | 741.6 | 741.6 | 0 | 741.6 | 741.6
2 | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus |  | 2020 | 2022 | 1097.8 | 1097.8 | 0 | 965.1 | 965.1 | [10 empty] | 132.7 | 132.7
3 | Smeltalės upės valymas (be tyrimų dalies, kuriuos atlieka Aplinkos kokybės sk.) |  | 2022 | 2023 | 322.5 | 322.5 | 0 | 322.5 | 322.5
4 | Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas | D. Stankevičienė | 2016 | 2020 | 497.9 | 497.9 | 0 | 225.4 | 225.4 |  | 272.5 | 272.5
5 | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | V. Varnaitė | 2016 | 2020 | 2953.7 | 2953.7 | 0 | 633.8 | 715.8 | 82 | 2131.8 | 2056.4 | -75.4 | 188.1 | 181.5 | -6.6 | [6 empty] | Lėšų keitimas pagal finansavimo šaltinius
6 | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (I etapas) | J. Poimanskienė | 2016 | 2024 | 2993.2 | 2993.2 | 0 | 2094.3 | 2094.3 |  | 826 | 826 |  | 72.9 | 72.9
7 | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas |  | 2018 | 2020 | 1246.1 | 1246.1 | 0 | 1246.1 | 1246.1
8 | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas | G. Dovidaitis | 2021 | 2025 | 1243.2 | 1243.2 | 0 | 1243.2 | 1243.2
9 | Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. įrengimas | R. Dekėrytė | 2016 | 2025 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000
10 | Dviračių ir pėsčiųjų takų bei jungčių Smiltynėje iki Naujosios perkėlos įrengimo techninio projekto korektūra |  | 2020 | 2023 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50
11 | Pėsčiųjų ir dviračių tilto tarp Tauralaukio ir Žolynų kvartalo įrengimas |  | 2021 | 2025 | 1065 | 1065 | 0 | [12 empty] | 1065 | 1065
12 | AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (projekto vykdytojas – AB „Klaipėdos vanduo“) |  | 2018 | 2020 | 612 | 612 | 0 | [12 empty] | 612 | 612
13 | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | D. Stankevičienė | 2016 | 2020 | 1638.5 | 1638.5 | 0 | 245.8 | 245.8 |  | 1392.7 | 1392.7
14 | Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje. II etapas (projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“) |  | 2020 | 2021 | 471.8 | 471.8 | 0 | 471.8 | 471.8
14 | projektų |  |  | Iš viso: | 16933.3 | 16933.3 | 0 | 10239.6 | 10321.6 | 82 | 4623 | 4547.6 | -75.4 | 261 | 254.4 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 1809.7 | 1809.7 | 0
06 programa. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
1 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | V. Švedas | 2018 | 2023 | 39000 | 39000 | 0 | 2408.8 | 4077.7 | 1668.9 |  |  |  | 21056.8 | 19650 | -1406.8 | 14992.4 | 12272.3 | -2720.1 | 542 | 3000 | 2458 | Lėšų keitimas pagal finansavimo šaltinius
2 | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą (I ir II etapai) | E. Čerbienė | 2016 | 2021 | 6656.5 | 6656.5 | 0 | 2062.3 | 1483.5 | -578.8 | 1980.6 | 1980.7 | 0.1 |  |  | 0 | 1798.3 | 1836 | 37.7 | 815.3 | 1356.3 | 541 | Lėšų keitimas pagal finansavimo šaltinius
3 | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | R. Stasiulis | 2019 | 2021 | 2500 | 2428.3 | -71.7 | 657.8 | 166.7 | -491.1 | [6 empty] | 1842.2 | 2261.6 | 419.4 |  |  |  | Projektas įgyvendintas, nepanaudotas rezervas papildomiems darbams.
4 | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | R. Stasiulis | 2017 | 2020 | 2954.1 | 2936.1 | -18 | 1347.9 | 1329.9 | -18 | [6 empty] | 1443.8 | 1443.8 |  | 162.4 | 162.4 |  | Projektas įgyvendintas, nepanaudotas lėšų likutis.
5 | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | I. Gustaitienė | 2018 | 2022 | 2713.4 | 3531 | 817.6 | 584.6 | 1402.2 | 817.6 | 2128.8 | 2128.8 | [10 empty] | Projekto vertė didėja, atsižvelgiant į parengtų techninių darbo projektų skaičiavimus.
6 | Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija |  | 2019 | 2022 | 1364 | 1364 | 0 | 864 | 864 |  | 500 | 500
7 | Pajūrio g. rekonstravimas | V. Lendraitienė | 2013 | 2022 | 3800 | 3400 | -400 | 3372.6 | 3092.6 | -280 | [6 empty] | 427.4 | 307.4 | -120 |  |  |  | Lėšų keitimas pagal finansavimo šaltinius ir suma tikslinta pagal bendradarbiavimo sutartį tarp LAKD ir KMSA.
8 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | V. Lendraitienė | 2015 | 2024 | 7692.3 | 7692.3 | 0 | 4959.2 | 5022.8 | 63.6 | [6 empty] | 2733.1 | 2669.5 | -63.6 |  |  |  | Lėšų keitimas pagal finansavimo šaltinius
9 | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija (SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr. Vietinių kelių vystymas) | I. Gustaitienė | 2018 | 2022 | 2832.5 | 2832.5 | 0 | 291 | 342.1 | 51.1 | 1505.2 | 1537.7 | 32.5 |  |  |  | 496.3 | 412.7 | -83.6 | 540 | 540 |  | Lėšų keitimas pagal finansavimo šaltinius
10 | Danės g. rekonstravimas (ruožas nuo Laivų skg. iki Artojų g.+ nuo Atgimimo iki Laivų skrg.) | I. Gustaitienė | 2016 | 2026 | 2930 | 2930 | 0 | 1880 | 1880 | [7 empty] | 1050 | 1050
11 | Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas |  | 2020 | 2022 | 475 | 420 | -55 | 175 | 175 | [7 empty] | 300 | 245 | -55 |  |  |  | Gatvės remontuojamos atsižvelgiant į KMSA direktoriaus 2020-04-27 įsakymą Nr. AD1-554 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2023 metų žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių plano patvirtinimo".
12 | Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis |  | 2020 | 2022 | 573 | 573 | 0 | 440.5 | 440.5 | [10 empty] | 132.5 | 132.5
13 | Klemiškės g. rekonstravimas | V. Švedas | 2020 | 2024 | 1900 | 1910 | 10 | 1900 | 1910 | 10 | [12 empty] | Didinama vertė dėl papildomų projektavimo darbų
14 | Eismo juostos, skirtos iš Prano Lideikio g. pasukti į H. Manto gatvę, įrengimas |  | 2020 | 2021 | 150 | 160 | 10 | 150 | 160 | 10 | [12 empty] | Reikalingos papildomos lėšos ESO tinklų iškėlimo darbams.
15 | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statybos dokumentacijos parengimas | G. Dovidaitis | 2015 | 2020 | 789.3 | 789.3 | 0 | 595.8 | 595.8 | [7 empty] | 193.5 | 193.5
16 | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas |  | 2017 | 2025 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700
17 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | R. Stasiulis | 2019 | 2022 | 140.1 | 140.1 | 0 | 19.7 | 19.7 |  | 90.3 | 90.3 |  | 30.1 | 30.1
18 | Šalia Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako gatvės prailginimas (10 m važiuojamosios dalies) |  | 2019 | 2020 | 33 | 33 | 0 | [9 empty] | 33 | 33
19 | Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas |  | 2020 | 2021 | 310 | 310 | 0 | 310 | 310
20 | Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas: Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 109 ir šalia esančio skvero (Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 101; Įvažiuojamojo kelio į Debreceno g. 61) |  | 2020 | 2022 | 533.2 | 533.2 | 0 | [9 empty] | 533.2 | 533.2
21 | S. Daukanto g. nuo Šaulių g. iki J. Zauerveino g. kapitalinis remontas |  | 2020 | 2022 | 517.6 | 517.6 | 0 | [9 empty] | 517.6 | 517.6
22 | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | R. Mockus | 2018 | 2020 | 1063.5 | 1063.5 | 0 | 1063.5 | 1063.5
23 | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | R. Dekėrytė | 2018 | 2022 | 280.2 | 280.2 | 0 | 280.2 | 280.2
24 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas (I etapas, II etapas + III etapas) | R. Dekėrytė | 2017 | 2022 | 1081 | 1530.1 | 449.1 | 1081 | 1530.1 | 449.1 | [12 empty] | Parengus techninę dokumentaciją, paaiškėjo, kad papildomas finansavimas reikalingas II etapo įgyvendinimui, taip pat siūloma numatyti III etapo pradžią.
25 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas |  | 2019 | 2022 | 255.4 | 255.4 | 0 | 255.4 | 255.4
26 | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | V. Varnaitė | 2017 | 2020 | 1996.3 | 1513.3 | -483 | 1127.4 | 643.1 | -484.3 | 868.9 | 870.2 | 1.3 | [9 empty] | Keitimas tarp priemonių (etapų)
| Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas |  | 2022 | 2023 | 2553.4 | 3036.4 | 483 | 2553.4 | 3036.4 | 483
27 | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA (dokumentacijos parengimas) | D. Stankevičienė | 2017 | 2021 | 642.2 | 642.2 | 0 | 216.2 | 217 | 0.8 | 426 | 425.2 | -0.8 | [9 empty] | Lėšų keitimas pagal finansavimo šaltinius
28 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio |  | 2016 |  | 0 | 31063.3 | 31063.3 | 0 | 2994.3 | 2994.3 | 0 | 0 |  |  | 28000 | 28000 |  | 69 | 69 |  |  |  | Kadangi yra pateikta paraiška Ateities ekonomikos DNR planui bei vyksta derybos su valstybinėmis institucijomis dėl finansavimo skyrimo, siūloma įtraukti į planą šį projektą.
28 | projektai |  |  | Iš viso: | 87436 | 119241.3 | 31805.3 | 30296.3 | 34992.5 | 4696.2 | 7499.8 | 7532.9 | 33.1 | 21086.9 | 47680.1 | 26593.2 | 26360.8 | 23844.6 | -2516.2 | 2192.2 | 5191.2 | 2999
07 programa. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
1 | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | M. Lygnugarienė | 2017 | 2023 | 16532.5 | 16532.5 | 0 | 16532.5 | 16532.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | M. Lygnugarienė | 2018 | 2021 | 11483.5 | 11483.5 | 0 | 4662.9 | 4662.9 |  | 6267.5 | 6267.5 |  | 553.1 | 553.1
3 | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | J. Poimanskienė | 2017 | 2021 | 3403.3 | 3440.3 | 37 | 786.7 | 823.7 | 37 | 2404.4 | 2404.4 |  | 212.2 | 212.2 | [7 empty] | 2020 m. birželio mėn. keitime tarp finansavimo lėšų ir skiriant paskolos lėšas padidinta rezervo suma.
4 | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams (I ir II etapas) | J. Poimanskienė | 2017 | 2022 | 3107.4 | 3107.4 | 0 | 3107.4 | 3107.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo S+Q76:Q82ausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | 2017 | 2021 | 1803 | 1826 | 23 | 380.7 | 405.4 | 24.7 | 1306.9 | 1305.4 | -1.5 | 115.4 | 115.2 | -0.2 | [6 empty] | Didinama projekto vertė dėl papildomų darbų atlikimo (drenažas, ESO ir kiti darbai)
6 | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | V. Pronskuvienė | 2019 | 2021 | 94 | 94 | 0 | 94 | 94
7 | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas | A. Orentienė | 2018 | 2025 | 1458.8 | 1458.8 | 0 | 1458.8 | 1458.8
8 | Muzikinio teatro pastato Danės g. 19 aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos |  | 2020 | 2023 | 314.8 | 314.8 | 0 | 314.8 | 314.8
9 | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | N. Vedeikienė | 2018 | 2021 | 890 | 890 | 0 | 890 | 890
10 | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | N. Vedeikienė | 2018 | 2023 | 1473 | 1473 | 0 | 1473 | 1473
11 | Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymas |  | 2021 | 2022 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400
12 | I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas |  | 2018 | 2020 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400
13 | Skulptūrų parko sutvarkymas |  | 2021 | 2022 | 3178.3 | 3178.3 | 0 | 3178.3 | 3178.3
14 | Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g.18) sutvarkymas | N. Vedeikienė | 2019 | 2024 | 597 | 597 | 0 | 597 | 597
15 | Atraminių apsauginių įėjimo į Smiltynės paplūdimį prie centrinės gelbėtojų stoties sienučių remontas | M. Enciūtė | 2021 | 2022 | 918.4 | 918.4 | 0 | 918.4 | 918.4
16 | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas | K. Šakarnis | 2019 | 2022 | 416.7 | 416.7 | 0 | 416.7 | 416.7
17 | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių plano įgyvendinimas | R. Intienė | 2016 | 2022 | 7051.6 | 7051.6 | 0 | 7051.6 | 7051.6
18 | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | M. Lygnugarienė | 2017 | 2022 | 6307.8 | 6307.8 | 0 | 1488.3 | 1220.3 | -268 | 4428.7 | 4675 | 246.3 | 390.8 | 412.5 | 21.7 | [6 empty] | Lėšų keitimas tarp finansavimo šaltinių, atliktas sutarties keitimas dėl ES papildomo finansavimo.
19 | Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija | A. Montvilienė | 2020 | 2022 | 749.8 | 749.8 | 0 | 749.8 | 749.8
19 | projektų |  |  | Iš viso: | 60579.9 | 60639.9 | 60 | 44900.9 | 44694.6 | -206.3 | 14407.5 | 14652.3 | 244.8 | 1271.5 | 1293 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 programa. Kultūros plėtros programa
1 | Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įgyvendinimas | IED V. Tkačik ir V. Kovaitis | 2016 | 2020 | 2081.3 | 2081.3 |  | 882.8 | 882.8 |  | 1198.5 | 1198.5
2 | Ekspozicijos projektavimas ir įrengimas piliavietės šiaurinėje kurtinoje | E. Deltuvaitė | 2017 | 2021 | 900 | 900 |  | 900 | 900
3 | Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas | V. Tkačik | 2018 | 2022 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
4 | Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje | V. Kovaitis | 2018 | 2026 | 3900 | 3900 |  | 3900 | 3900
5 | Lifto įrengimas Klaipėdos miesto Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje | I. Gustaitienė | 2022 | 2023 | 120 | 120 |  | 120 | 120
5 | projektai |  |  | Iš viso: | 8001.3 | 8001.3 |  | 6802.8 | 6802.8 | 0 | 1198.5 | 1198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 programa. Ugdymo proceso užtikrinimo programa
1 | Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, Liudviko Stulpino, „Sendvario“, „Gedminų“, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose) | D. Šakinienė | 2017 | 2020 | 1376.2 | 1376.2 |  | 257.8 | 257.8 |  | 1027.8 | 1027.8 |  | 90.6 | 90.6
2 | Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje | V. Švedas | 2017 | 2021 | 12200 | 12200 | 0 | 12200 | 12200 | 0
3 | Sporto aikštynų atnaujinimas (modernizavimas) | D. Gerasimovienė | 2020 | 2026 | 8125 | 8125 |  | 8125 | 8125
4 | BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontas |  | 2018 | 2021 | 1321.4 | 1321.4 | 0 | 1321.4 | 1321.4 | 0
5 | Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas | D. Šakinienė | 2018 | 2023 | 2063.6 | 2063.6 |  | 309.6 | 309.6 |  |  |  |  | 1754 | 1754
6 | Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos modernizavimas | D. Šakinienė | 2019 | 2023 | 2502.3 | 2502.3 |  | 2.3 | 2.3 | [10 empty] | 2500 | 2500
7 | Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą | I. Dulkytė | 2017 | 2024 | 4859.8 | 4867.2 | 7.4 | 4859.8 | 4867.2 | 7.4 | [12 empty] | Reikalingos papildomos lėšos kompensacijai už žemės sklypo servitutą apmokėti.
8 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas) | I. Dulkytė | 2017 | 2021 | 2617.4 | 2617.4 | 0 | 1738.3 | 1738.3 | 0 | 879.1 | 879.1
9 | Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato Kauno g. 27 modernizavimas | D. Šakinienė | 2018 | 2022 | 696.3 | 696.3 |  | 696.3 | 696.3
10 | Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes | D. Šakinienė | 2016 | 2021 | 780.5 | 780.1 | -0.4 | 232.7 | 232.3 | -0.4 | 547.8 | 547.8
11 | Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos (Statybininkų pr. 5) pastato energinio efektyvumo didinimas | I. Dulkytė | 2016 | 2024 | 1984.1 | 1984.1 |  | 1984.1 | 1984.1
12 | Savivaldybės biudžetinės įstaigos l.-d. „Klevelis“ kapitalinis remontas Savivaldybės biudžetinės įstaigos bandomojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimas (2020 m. – l.-d. „Klevelis“) |  | 2019 | 2020 | 942.3 | 942.3 |  | 399.2 | 399.2 |  |  |  |  | 543.1 | 543.1 | [7 empty] | Pakoreguotas projeko pavadinimas
13 | Švietimo paslaugų modernizavimo 2018–2021 m. programos priemonių įgyvendinimas (išmaniųjų klasių įrengimas, kompiuterinės technikos įsigijimas) |  | 2018 | 2022 | 821.1 | 821.1 |  | 821.1 | 821.1
13 | projektų |  |  | Iš viso: | 40290 | 40297 | 7 | 32947.6 | 32954.6 | 7 | 2454.7 | 2454.7 | 0 | 2387.7 | 2387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0
11 programa. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
1 | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas | V. Varnaitė | 2017 | 2021 2020 | 5359.6 | 5527.7 | 168.1 | 4087.3 | 4255.5 | 168.2 | 1169.2 | 1169.1 | -0.1 | 103.2 | 103.1 | -0.1 | [6 empty] | Keitimas daromas dėl rangos darbų perkėlimo iš vieno etapo į kitą, sumažinant II etapo lėšų rezervą.
2 | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas | V. Varnaitė | 2017 | 2021 2020 | 5386.2 | 5206.9 | -179.3 | 5386.2 | 5206.9 | -179.3
3 | Naujos sporto salės statyba (Kretingos g. / Šviesos g.) | V. Varnaitė | 2017 | 2025 | 6300 | 6303 | 3 | 6300 | 6303 | 3 | [12 empty] | Didinama finansavimo apimtis dėl investicinio projekto parengimo.
4 | Klaipėdos sunkiosios atletikos centro statyba | V. Varnaitė | 2020 | 2022 | 1833.6 | 1833.6 | [7 empty] | 1833.6 | 1833.6
5 | Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba (koncesijos procedūrų vykdymas) |  | 2023 | 2025 | 12883.5 | 12883.5 | [13 empty] | 12883.5 | 12883.5
6 | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas |  | 2018 | 2020 | 321.7 | 321.7 |  | 321.7 | 321.7
5 | projektai |  |  | Iš viso: | 32084.6 | 32076.4 |  | 16095.2 | 16087.1 |  | 1169.2 | 1169.1 |  | 1936.8 | 1936.7 |  | 0 | 0 |  | 12883.5 | 12883.5 |  | 0
12 programa. Socialinės atskirties mažinimo programa
1 | Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) | J. Jasilionienė | 2016 | 2020 | 390.5 | 390.5 | 0 | 75.2 | 75.2 |  | 315.3 | 315.3
2 | Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 | V. Kovaitis | 2017 | 2024 | 3457 | 3457 |  | 3457 | 3457
3 | Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas žemės sklype Rambyno g. 14 |  | 2020 | 2021 | 95 | 95 |  | 95 | 95
4 | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A | J. Poimanskienė | 2016 | 2021 2020 | 4942.9 | 4942.9 |  | 1174.4 | 1174.4 |  | 3768.5 | 3768.5 | [10 empty] | Projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2021-05-30 dėl panaikinto statybos leidimo.
5 | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1 B (projektavimas) | J. Poimanskienė | 2020 | 2025 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6 | Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai | J. Poimanskienė | 2020 | 2021 | 363 | 363 |  |  |  |  | 363 | 363
6 | projektai |  |  | Iš viso: | 9348.4 | 9348.4 |  | 4901.6 | 4901.6 |  | 4446.8 | 4446.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 programa. Sveikatos apsaugos programa
1 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12 rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | D. Šakinienė | 2017 | 2021 | 2361.7 | 2361.7 |  | 776.7 | 776.7 | [10 empty] | 1585 | 1585
2 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | V. Švedas | 2017 | 2020 | 1000 | 1150 | 150 | 750 | 1150 | 400 | [9 empty] | 250 | 0 | -250
3 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | D.Šakinienė | 2017 | 2022 | 595 | 595 | [13 empty] | 595 | 595
4 | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) |  | 2018 | 2025 | 4401.7 | 4401.7 |  | 4401.7 | 4401.7
5 | Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje |  | 2020 | 2021 | 5299 | 5299 | 0 | [6 empty] | 5299 | 5299 | 0
6 | Rentgeno diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) įsigijimas VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje |  | 2020 | 2020 | 0 | 400 | 400 | [7 empty] | 400 | 400 | [6 empty] | LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-06-08 įsakymu Nr. V-1397 skirtos investicinės lėšos rengeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti.
5 | projektai |  |  | Iš viso: | 13657.4 | 14207.4 | 550 | 5928.4 | 6328.4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5299 | 5699 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 2180 | -250
99 | projektai |  |  |  | 273613.2 | 306029.7 | 32422.3 | 154427.9 | 159411.5 | 4983.6 | 38035.8 | 38238.4 | 202.5 | 32386 | 59394 | 27008.1 | 26360.8 | 23844.6 | -2516.2 | 22402.8 | 25141.2 | 2749
Note on F15: bendra projekto vertė 4943,7
Note on G15: bendra projekto vertė 4943,7
Note on B16: Techninis projektas parengtas 2019 m., Parengimo kaina neįtraukta į projekto vertę
Note on F21: 2020 metams papildomiems darbams projektui už baigti
Note on G21: 2020 metams papildomiems darbams projektui už baigti
Note on B26: 1,528 500 tūkt. eur bendra projekto vertė
Note on F28: 6290 tūkst. eur vertė
Note on G28: 6290 tūkst. eur vertė
Note on B45: projekto vertė buvo 14617,9
Note on B65: Be paviljono rekonstrukcijos
Note on B74: Techninis projektas parengtas 2019 m., Parengimo kaina neįtraukta prie projekto vertės
Note on I78: 2020-2022 m. planuojama panaudoti po 1200 tūkst. Eur. 2019 m. panaudota 1.851.536 Eur (tame skaičiuje aikštelėms 1.479.769 Eur, apšvietimui – 361.776 Eur, želdiniams – 9.990 Eur) 2018 m. panaudota 1.101.120 Eur (tame skaičiuje aikštelėms 464.553 Eur, apšvietimui 632.184 Eur, želdiniams -4.383 Eur; 2017 m. panaudota 399 tūkst. Eur; 2016 m. panaudota projektavimui 100 tūkst. Eur.
Note on J78: 2020-2022 m. planuojama panaudoti po 1200 tūkst. Eur. 2019 m. panaudota 1.851.536 Eur (tame skaičiuje aikštelėms 1.479.769 Eur, apšvietimui – 361.776 Eur, želdiniams – 9.990 Eur) 2018 m. panaudota 1.101.120 Eur (tame skaičiuje aikštelėms 464.553 Eur, apšvietimui 632.184 Eur, želdiniams -4.383 Eur; 2017 m. panaudota 399 tūkst. Eur; 2016 m. panaudota projektavimui 100 tūkst. Eur.
Note on F128: Įvesta formulė 279 249,6
Note on G128: Įvesta formulė

## Lyginamasis variantas (hidden)
Lyginamasis variantas
INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
4 – Urbanistinės plėtros departamento asignavimų valdytojas
5 – Investicijų ir ekonomikos departamento asignavimų valdytojas
6 – Miesto ūkio departamento asignavimų valdytojas
Eur
Eil. Nr. | Investicijų projekto pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Atsakingas asmuo | Įgyvendinimo terminai |  | Bendra projekto vertė |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis |  |  | Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama |  |  | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis |  |  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |  |  | Kitos lėšos
|  |  |  | pradžia | pabaiga | [18 empty] | Paaiškinimai
[6 empty] | Iš viso: |  |  | SB |  |  | ES |  |  | VB |  |  | KPPP |  |  | Kt
[6 empty] | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lėšų planas | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas
02 programa. Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa
1 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | 5 | J. Jasilionienė | 2018 | 2020 | 161137.18 | 161137.18 |  | 21437.18 | 21437.18 |  | 139700 | 139700
2 | Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje | 5 | J. Jasilionienė | 2018 | 2019 | 69407.84 | 69407.84 |  | 10411.18 | 10411.18 |  | 58996.66 | 58996.66
3 | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (IIetapas) (pilies didžiojo bokšto atkūrimas) | 5 | D. Stankevičienė | 2019 | 2023 | 1523000 | 1523000 |  | 1023000 | 1023000 | [10 empty] | 500000 | 500000
4 | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | 5 | I. Dulkytė | 2016 | 2020 | 3035809.78 | 3035809.78 |  | 1260600 | 1260600 |  | 1621843.01 | 1621843.01 |  | 143103.81 | 143103.81 |  |  |  |  | 10262.96 | 10262.96
[5 empty] | Iš viso: | 4789354.8 | 4789354.8 | 0 | 2315448.36 | 2315448.36 | 0 | 1820539.67 | 1820539.67 | 0 | 143103.81 | 143103.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510262.96 | 510262.96 | 0
05 programa. Aplinkos apsaugos programa
5 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | 5 | D. Stankevičienė | 2016 | 2019 | 720600 | 720600 |  | 720600 | 720600
6 | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus | 4 |  | 2018 | 2019 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
|  | 6 | J. Rimkienė | 2017 | 2020 | 500000 | 500000 |  | 389300 | 389300 | [10 empty] | 110700 | 110700
7 | Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas | 5 | D. Stankevičienė | 2016 | 2020 | 647646 | 647646 |  | 374320 | 374320 |  | 273326 | 273326
8 | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | 5 | V. Varnaitė | 2016 | 2021 | 2346864.97 | 2952165.14 | 605300.17 | 1006599.83 | 1611900 | 605300.17 | 1231595 | 1231595 |  | 108670.14 | 108670.14 | [7 empty] | Reikalinga didinti projekto vertę, kadangi parengus techninio projekto sprendinius padidėjo sąmatinė rangos darbų kaina
9 | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus | 5 | J. Poimanskienė | 2016 | 2023 | 2564487.51 | 2719668.5 | 155180.99 | 1665630.97 | 1811268.5 | 145637.53 | 825976.28 | 834800 | 8823.72 | 72880.26 | 73600 | 719.74 | [6 empty] | Reikalinga didinti projekto vertę, kadangi parengus techninės dokumentacijos sprendinius išaugo sąmatinė vertė bei atsirado poreikis nenumatytiems papildomiems darbams (esamų elektros kabelių apsaugai), kurie nebuvo įtraukti į techninį projektą.
10 | Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | 5 | E. Čerbienė | 2015 | 2019 | 661160.8 | 661160.8 |  | 343612.76 | 343612.76 |  | 317548.04 | 317548.04
11 | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas | 5 | G. Dovidaitis | 2021 | 2025 | 1230535.65 | 1230535.65 |  | 1230535.65 | 1230535.65
12 | Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. įrengimas | 5 | R. Dekėrytė | 2016 | 2025 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000
13 | Pėsčiųjų ir dviračių tilto tarp Tauralaukio ir Žolynų kvartalo įrengimas | 5 |  | 2021 | 2025 | 1065000 | 1065000 |  | 1065000 | 1065000
14 | Dviračių ir pėsčiųjų takų jungčių ir šių takų iki sklypo Smiltynės g. 25 ir iki Naujosios perkėlos Smiltynėje įrengimas | 5 |  | 2020 | 2023 | 450000 | 450000 |  | 450000 | 450000
15 | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | 5 | D. Stankevičienė | 2016 | 2020 | 1915743.52 | 1915743.52 |  | 287361.52 | 287361.52 |  | 1628382 | 1628382
16 | AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (projekto vykdytoja – AB „Klaipėdos vanduo“) | 5 | D. Stankevičienė | 2018 | 2020 | 1528500 | 1528500 |  | 1528500 | 1528500
[5 empty] | Iš viso: | 15645538.45 | 16406019.61 | 760481.16 | 11076460.73 | 11827398.43 | 750937.7 | 4276827.32 | 4285651.04 | 8823.72 | 181550.4 | 182270.14 | 719.74 | 0 | 0 | 0 | 110700 | 110700 | 0
06 programa. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
17 | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje | 5 | G. Dovidaitis | 2015 | 2024 | 14617914.32 | 14617914.32 |  | 13682868.32 | 13682868.32 | [7 empty] | 935046 | 935046
Bastionų gatvės tiesimas: I etapo Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g. tiesimas ir II etapo Bastionų g. nuo Gluosnių g. iki Bangų g. tiesimas
18 | Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | 5 | I. Gustaitienė | 2018 | 2022 | 2989512.75 | 2989512.75 |  | 860694.75 | 860694.75 |  | 2128818 | 2128818
| Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija | 5 |  | 2019 | 2021 | 767500 | 767500 |  | 267500 | 267500 |  | 500000 | 500000
19 | Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.) | 5 | I. Gustaitienė | 2016 | 2024 | 4350000 | 4350000 |  | 2299900 | 2299900 | [7 empty] | 2050100 | 2050100
20 | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | 5 | R. Stasiulis | 2017 | 2019 | 2700000 | 2700000 |  | 1373700 | 1373700 | [7 empty] | 1163900 | 1163900 |  | 162400 | 162400
21 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas (techninio projekto parengimas) | 5 | J. Vorobjova | 2017 | 2019 | 31200 | 31200 |  | 31200 | 31200
22 | Kūlių Vartų g. ir Bangų g., Tiltų g., Galinio Pylimo g., Taikos pr. sankryžos rekonstravimas | 5 | I. Gustaitienė | 2021 | 2024 | 1050000 | 1050000 |  | 1050000 | 1050000
23 | Puodžių gatvės rekonstravimas | 5 | I. Gustaitienė | 2021 | 2022 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 400000
24 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | 5 | V. Lendraitienė | 2015 | 2023 | 5650000 | 5650000 |  | 3120500 | 3120500 | [7 empty] | 2529500 | 2529500
25 | Pajūrio g. rekonstravimas | 5 | V. Lendraitienė | 2013 | 2022 | 3400000 | 3400000 |  | 2572600 | 2572600 | [7 empty] | 827400 | 827400
26 | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | 5 | E. Čerbienė | 2016 | 2020 | 6693400 | 6693400 |  | 3382900 | 3382900 |  | 1980600 | 1980600 |  |  |  |  | 882000 | 882000 |  | 447900 | 447900
I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas
II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę
27 | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija | 5 | I. Gustaitienė | 2018 | 2021 | 2600000 | 2600000 |  | 420000 | 420000 |  | 1258200 | 1258200 |  |  |  |  | 881800 | 881800 |  | 40000 | 40000
28 | Pamario gatvės rekonstravimas | 5 | J. Vorobjova | 2015 | 2019 | 6845700 | 6845700 |  | 2300500 | 2300500 | [7 empty] | 1203400 | 1203400 |  | 3341800 | 3341800
29 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | 5 | R. Stasiulis | 2019 | 2021 | 907100 | 907100 |  | 57100 | 57100 |  | 850000 | 850000
30 | Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstravimas | 5 | V. Lendraitienė | 2016 | 2019 | 4900000 | 4900000 |  | 2461900 | 2461900 | [7 empty] | 2438100 | 2438100
31 | Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | 5 | R. Stasiulis | 2019 | 2022 | 2550000 | 2550000 |  | 530600 | 530600 | [7 empty] | 2019400 | 2019400
32 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas (techninio projekto ir koncesijos dokumentų parengimas) | 5 | V. Lendraitienė | 2016 | 2019 | 125300 | 125300 |  | 56300 | 56300 | [7 empty] | 69000 | 69000
33 | Klemiškės g. rekonstravimas | 5 | V. Švedas | 2020 | 2024 | 1900000 | 1900000 |  | 1520000 | 1520000 | [7 empty] | 380000 | 380000
34 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas (techninio projekto parengimas) | 5 | V. Švedas | 2018 | 2022 | 26205000 | 26205000 |  | 652800 | 652800 |  |  |  |  | 13609100 | 13609100 |  | 11943100 | 11943100
35 | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | 6 | R. Mockus | 2018 | 2020 | 1063539.46 | 1063539.46 |  | 1063539.46 | 1063539.46
36 | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | 6 | R. Dekėrytė | 2018 | 2021 | 180278.64 | 180278.64 |  | 180278.64 | 180278.64
37 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas (I etapas, II etapas) | 5 | R. Dekėrytė | 2017 | 2021 | 1530000 | 1530000 |  | 1530000 | 1530000
38 | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas) | 5 | D. Stankevičienė | 2018 | 2020 | 5017100 | 5017100 |  | 752600 | 752600 |  | 4264500 | 4264500
39 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | 6 |  | 2013 | 2019 | 662700 | 662700 |  | 436900 | 436900 | [7 empty] | 225800 | 225800
40 | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | 5 | V. Varnaitė | 2017 | 2020 | 3937200 | 3937200 |  | 567200 | 567200 |  | 870000 | 870000 | [7 empty] | 2500000 | 2500000
41 | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | 5 | D. Stankevičienė | 2017 | 2021 | 675700 | 675700 |  | 67600 | 67600 |  | 608100 | 608100
42 | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste | 5 | D. Stankevičienė | 2017 | 2019 | 118300 | 118300 |  | 32800 | 32800 |  | 85500 | 85500
43 | Kombinuotų kelionių jungčių (Park&Ride) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje) | 6 | R. Mockus | 2014 | 2019 | 231339.5 | 231339.5 |  | 231339.5 | 231339.5
44 | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | 5 |  | 2017 | 2021 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 400000
[5 empty] | Iš viso: | 102498784.67 | 102498784.67 |  | 42303320.67 | 42303320.67 |  | 12545718 | 12545718 |  | 13609100 | 13609100 |  | 27548546 | 27548546 |  | 6492100 | 6492100
07 programa. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
45 | Skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymas | 6 | N. Vedeikienė | 2017 | 2019 | 530732.06 | 530732.06 |  | 514732.06 | 514732.06 | [10 empty] | 16000 | 16000
46 | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | 6 | N. Vedeikienė | 2018 | 2020 | 825630 | 825630 |  | 825630 | 825630
47 | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | 6 | N. Vedeikienė | 2018 | 2021 | 1272520 | 1272520 |  | 1272520 | 1272520
48 | I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas | 6 |  | 2018 | 2019 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 400000
49 | Aikštės prie Santuokų rūmų atnaujinimas | 6 | N. Vedeikienė | 2020 | 2021 | 490000 | 490000 |  | 490000 | 490000
50 | Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g.18) sutvarkymas | 6 | N. Vedeikienė | 2019 | 23 | 597000 | 597000 |  | 597000 | 597000
51 | Klaipėdos miesto Skulptūrų parko sutvarkymas | 5 |  | 2021 | 2023 | 3702100 | 3702100 |  | 3702100 | 3702100
52 | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių plano įgyvendinimas | 6 | M. Enciūtė | 2016 | 2021 | 1141264 | 1141264 |  | 1081264 | 1081264 |  |  |  |  | 60000 | 60000
53 | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas | 6 | K. Šakarnis | 2018 | 2021 | 388592.02 | 388592.02 |  | 388592.02 | 388592.02
54 | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | 5 | M. Lygnugarienė | 2017 | 2022 | 5799000 | 5799000 |  | 2934000 | 2934000 |  | 2632700 | 2632700 |  | 232300 | 232300
55 | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | 5 | M. Lygnugarienė | 2018 | 2021 | 6158100 | 11550876.95 | 5392776.95 | 868700 | 6261598.65 | 5392898.65 | 4860400 | 4860417.89 | 17.89 | 429000 | 428860.41 | -139.59 | [6 empty] | Reikalinga didinti projekto vertę 5,9 mln. Eur, norint laiku pradėti rangos darbus ir panaudoti ES lėšas. Kaina paskaičiuota su rezervu. Vykdant viešųjų pirkimų procedūras dėl rangovo parinkimo buvo gauti keturi tiekėjų pasiūlymai, kuriuose kaina svyruoja nuo 10,7 mln. Eur (mažiausia kaina) iki 14,1 mln. Eur (didžiausia kaina).
56 | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | 5 | J. Poimanskienė | 2017 | 2021 | 3403327.01 | 3403327.01 |  | 786652.75 | 786652.75 |  | 2404511.48 | 2404511.48 |  | 212162.78 | 212162.78
57 | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams | 5 | J. Poimanskienė | 2017 | 2021 | 3306303.46 | 3306303.46 |  | 625173.52 | 625173.52 |  | 2463741.03 | 2463741.03 |  | 217388.91 | 217388.91
58 | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | 5 | J. Poimanskienė | 2017 | 2020 | 1740243.51 | 1740243.51 |  | 318017.92 | 318017.92 |  | 1306910 | 1306910 |  | 115315.59 | 115315.59
59 | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | 5 | M. Lygnugarienė | 2018 | 2021 | 6722800 | 6722800 | 0 | 1635400 | 1635400 |  | 4674900 | 4674900 |  | 412500 | 412500
60 | Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas | 5 | V. Pronskuvienė | 2017 | 2021 | 1877400 | 1877400 | 0 | 2800 | 2800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1874600 | 1874600
61 | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | 5 | V. Pronskuvienė | 2019 | 2020 | 94000 | 94000 |  | 94000 | 94000
62 | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių plano įgyvendinimas | 6 | R. Intienė | 2016 | 2021 | 5579484 | 5579484 |  | 5579484 | 5579484
63 | Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija | 6 | A. Montvilienė | 2016 | 2021 | 967183.94 | 967183.94 |  | 967183.94 | 967183.94
64 | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas | 5 | A. Orentienė | 2018 | 2024 | 1458800 | 1458800 |  | 1458800 | 1458800
65 | Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų Klaipėdoje tiesimas | 5 | A. Orentienė | 2019 | 2019 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000
[5 empty] | Iš viso: | 46474480 | 51867256.95 | 5392776.95 | 24562050.21 | 29954948.86 | 5392898.65 | 18343162.51 | 18343180.4 | 17.89 | 1678667.28 | 1678527.69 | -139.59 | 0 | 0 | 0 | 1890600 | 1890600 | 0
08 programa. Kultūros plėtros programa
66 | Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įgyvendinimas | 5 | IED V. Tkačik ir V. Kovaitis | 2016 | 2019 | 2261384.91 | 2261384.91 |  | 1062922.91 | 1062922.91 |  | 1198462 | 1198462
67 | Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g. 4, Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2) tvarkyba | 5 | I. Dulkytė | 2016 | 2019 | 1808240.91 | 1808240.91 |  | 739890.29 | 739890.29 |  | 1021766.88 | 1021766.88 | [7 empty] | 46583.74 | 46583.74
68 | Ekspozicijos projektavimas ir įrengimas piliavietės šiaurinėje kurtinoje | 2 | E. Deltuvaitė | 2017 | 2020 | 697289.04 | 900000 | 202710.96 | 697289.04 | 900000 | 202710.96 | [12 empty] | Siūloma didinti projekto finansavimo apimtį priemonei, nes nepavyksta rasti rangovo projektui įgyvendinti dėl pirkimo sąlygose nurodytos per mažos kainos.
69 | Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas | 5 | V. Tkačik | 2018 | 2023 | 800000 | 800000 |  | 800000 | 800000
70 | Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje | 5 | V. Kovaitis | 2018 | 2023 | 3900000 | 3900000 |  | 3900000 | 3900000
71 | Lifto įrengimas Bendruomenės namuose Debreceno g. 48 | 5 | I. Gustaitienė | 2018 | 2019 | 140000 | 124500 | -15500 | 140000 | 124500 | -15500 | [12 empty] | Siūloma sumažinti finansavimo apimtį priemonei, nes lifto įrengimo darbai atlikti pigiau, nei planuota
[5 empty] | Iš viso: | 9606914.86 | 9794125.82 | 187210.96 | 7340102.24 | 7527313.2 | 187210.96 | 2220228.88 | 2220228.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46583.74 | 46583.74 | 0
10 programa. Ugdymo proceso užtikrinimo programa
72 | Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, Liudviko Stulpino, „Sendvario“, „Gedminų“, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose) | 5 | D. Šakinienė | 2017 | 2020 | 1352126.8 | 1376126.8 | 24000 | 233775.27 | 257775.27 | 24000 | 1027674.38 | 1027674.38 |  | 90677.15 | 90677.15
73 | „Gilijos“ pradinės mokyklos (Taikos pr. 68) pastato energinio efektyvumo didinimas | 5 | D. Šakinienė | 2017 | 2022 | 860220.12 | 860220.12 |  | 317220.12 | 317220.12 |  |  |  |  | 543000 | 543000
74 | Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje | 5 | V. Švedas | 2017 | 2021 | 11200000 | 11200000 |  | 11200000 | 11200000
75 | Sporto aikštynų atnaujinimas (modernizavimas) | 6 | D. Gerasimovienė | 2018 | 2023 | 4187225.73 | 4187225.73 |  | 4187225.73 | 4187225.73
76 | BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontas | 6 |  | 2018 | 2020 | 1261335 | 1261335 |  | 1261335 | 1261335
77 | Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas | 5 | D. Šakinienė | 2018 | 2023 | 2064000 | 2064000 |  | 309600 | 309600 |  |  |  |  | 1754400 | 1754400
78 | Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos modernizavimas | 5 | D. Šakinienė | 2019 | 2022 | 2500000 | 2500000 | [13 empty] | 2500000 | 2500000
| Ikimokyklinio ugdymo mokyklų pastatų modernizavimas ir plėtra: |  |  |  |  | 0 | 0
79 | Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą | 5 | I. Dulkytė | 2017 | 2022 | 3538077 | 3538077 |  | 3538077 | 3538077
80 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas) | 5 | I. Dulkytė | 2017 | 2020 | 2158184.77 | 2158184.77 |  | 1279109.34 | 1279109.34 |  | 807799.05 | 807799.05 |  | 71276.38 | 71276.38
81 | Energinio efektyvumo didinimas lopšeliuose-darželiuose: m.-d. „Saulutė“, l.-d. „Vėrinėlis“, l.-d. „Pingvinukas“, l.-d. „Putinėlis“, l.-d. „Kregždutė“, l.-d. „Radastėlė“, l.-d. „Boružėlė“ | 5 | D. Šakinienė | 2016 | 2025 | 2688980 | 2688980 |  | 2688980 | 2688980
82 | Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato Kauno g. 27 modernizavimas | 5 | D. Šakinienė | 2018 | 2020 | 574922.69 | 574922.69 |  | 574922.69 | 574922.69
| Neformaliojo švietimo įstaigų pastatų rekonstravimas: |  |  |  |  | 0 | 0
83 | Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes | 5 | D. Šakinienė | 2016 | 2020 | 780124 | 780124 |  | 232374 | 232374 |  | 547750 | 547750
84 | Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos (Statybininkų pr. 5) pastato energinio efektyvumo didinimas | 5 | I. Dulkytė | 2016 | 2022 | 1984089.54 | 1984089.54 |  | 799089.54 | 799089.54 | [10 empty] | 1185000 | 1185000
85 | Savivaldybės biudžetinės įstaigos bandomojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimas (2020 m. – l.-d. „Klevelis“) | 5 |  | 2019 | 2020 | 930000 | 930000 |  | 930000 | 930000
[5 empty] | Iš viso: | 36079285.65 | 36103285.65 |  | 27551708.69 | 27575708.69 |  | 2383223.43 | 2383223.43 |  | 2459353.53 | 2459353.53 |  | 0 | 0 |  | 3685000 | 3685000
11 programa. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
Sporto bazių modernizavimas ir plėtra:
85 | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas | 5 | V. Varnaitė | 2017 | 2021 | 5283867.52 | 5283867.52 |  | 3972721.55 | 3972721.55 |  | 1204836.84 | 1204836.84 |  | 106309.13 | 106309.13
86 | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas | 5 | V. Varnaitė | 2017 | 2021 | 5404827.55 | 5404827.55 |  | 5404827.55 | 5404827.55
87 | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas | 5 | V. Varnaitė | 2016 | 2020 | 1514077.41 | 1514077.41 |  | 1514077.41 | 1514077.41
88 | Naujos sporto salės statyba | 5 | V. Varnaitė | 2017 | 2022 | 5800000 | 5800000 |  | 5800000 | 5800000
89 | Klaipėdos sunkiosios atletikos centro statyba | 5 | V. Varnaitė | 2020 | 2022 | 2133627.73 | 2133627.73 |  | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 1833627.73 | 1833627.73
[5 empty] | Iš viso: | 20136400.21 | 20136400.21 |  | 16991626.51 | 16991626.51 |  | 1204836.84 | 1204836.84 |  | 1939936.86 | 1939936.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 programa. Socialinės atskirties mažinimo programa
Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus:
90 | Nakvynės namų pastato (Viršutinė g. 21) rekonstravimas | 5 | I. Gustaitienė | 2017 | 2019 | 690000 | 690000 |  | 690000 | 690000
91 | Laikino apnakvindinimo namų steigimas | 5 | J. Jasilionienė | 2016 | 2019 | 620424.08 | 620424.08 |  | 117620.47 | 117620.47 |  | 502803.61 | 502803.61
92 | Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) | 5 | J. Jasilionienė | 2016 | 2020 | 290766.37 | 290766.37 |  | 55029.98 | 55029.98 |  | 235736.39 | 235736.39
93 | Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 | 5 | V. Kovaitis | 2017 | 2022 | 3457000 | 3457000 |  | 3457000 | 3457000
| Socialinio būsto fondo plėtra: |  |  |  |  | 0 | 0
94 | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A | 5 | J. Poimanskienė | 2016 | 2019 | 4601547.39 | 4601863.39 | 316 | 833110.55 | 833426.55 | 316 | 3768436.84 | 3768436.84 | [10 empty] | Siūloma padidinti investicinio projekto finansinę vertę dėl papildomų darbų poreikio ir kainų indeksavimo, planuojant papildomas SB lėšas 2020 m.
[5 empty] | Iš viso: | 9659737.84 | 9660053.84 | 316 | 5152761 | 5153077 | 316 | 4506976.84 | 4506976.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 programa. Sveikatos apsaugos programa
95 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12 rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | 5 | D. Šakinienė | 2017 | 2020 | 2361700 | 2361700 |  | 813700 | 813700 |  | 1548000 | 1548000
96 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | 5 | V. Švedas | 2017 | 2020 | 1100000 | 1100000 |  | 850000 | 850000 | [10 empty] | 250000 | 250000
97 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | 5 | D.Šakinienė | 2017 | 2021 | 335000 | 335000 |  | 335000 | 335000
98 | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) | 5 |  | 2018 | 2025 | 3053030 | 3053030 |  | 3053030 | 3053030
[5 empty] | Iš viso: | 6849730 | 6849730 |  | 5051730 | 5051730 |  | 1548000 | 1548000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250000 | 250000 | 0
[6 empty] | 251740226.48 | 258105011.55 | 6340785.07 | 142345208.41 | 148700571.72 | 6331363.31 | 48849513.49 | 48858355.1 | 8841.61 | 20011711.88 | 20012292.03 | 580.15 | 27548546 | 27548546 | 0 | 12985246.7 | 12985246.7 | 0
_________________________________
Note on B24: Įterpti SPG STR11
Note on H24: 2719,6
Note on V61: KVJUD
Note on W61: KVJUD
Note on G75: Regina Intienė: 2016 m. 303.900 Eur, 2017 m. 246.600 Eur, 2018 m. 133.164 Eur 2019 m. planuojama 172.000 Eur, 2020 m. planuojama 208.000 Eur, 2021 m. planuojama 158.000 Eur
Note on H75: Regina Intienė: 2016 m. 303.900 Eur, 2017 m. 246.600 Eur, 2018 m. 133.164 Eur 2019 m. planuojama 172.000 Eur, 2020 m. planuojama 208.000 Eur, 2021 m. planuojama 158.000 Eur
Note on J76: 14.792,02 (2018 m.)+127.300 (2019 m.)+ 116.500 (2020 m.) + 130.000 (2021 m.)=388.592,02
Note on K76: 14.792,02 (2018 m.)+127.300 (2019 m.)+ 116.500 (2020 m.) + 130.000 (2021 m.)=388.592,02
Note on B85: Panaudotos lėšos: 2016 m. panaudota 102.200,97 Eur SB ; 2017 m. panaudota 398.962,26 Eur SB ir 41.418,00 Eur KT lėšų; 2018 m. panaudota 1.101.120,96 Eur SB
Note on J85: 2016-2018 m. panaudota 1 602 284 eur. 2019-2021 m. planuojama 3 977 200 eur.
Note on K85: 2016-2018 m. panaudota 1 602 284 eur. 2019-2021 m. planuojama 3 977 200 eur.
Note on J86: 2016 m. panaudota 67.321,98 Eur, 2017 m. 84.119,06 Eur, 2018 m. 91.842,90. 2019 m. planuojama suma 323.900 Eur, 2020 m. -200.000 Eur, 2021 m. 200.000 Eur.
Note on K86: 2016 m. panaudota 67.321,98 Eur, 2017 m. 84.119,06 Eur, 2018 m. 91.842,90. 2019 m. planuojama suma 323.900 Eur, 2020 m. -200.000 Eur, 2021 m. 200.000 Eur.
Note on J103: Saulina Paulauskiene: 2018 m. 16335,00 Eur
Note on K103: Saulina Paulauskiene: 2018 m. 16335,00 Eur
Note on G139: 251740226,48
Note on H139: 251740226,48